## List1
Plan isporuke - OICAR Team10
SPRINT 1 01.03.-14.03.
POČETAK PROJEKTA | +
OKUPLJANJE TIMA | +
KRATKI OPIS | +
PLAN ISPORUKE | +
POSTAVLJANJE RAZVOJNOG OKRUŽENJA | +
DIZAJNIRANJE ARHITEKTURE SUSTAVA | +
IZRADA KONKURENTSKE ANALIZE | +
IZRADA FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE | +
SPRINT 2 15.03.-28.03.
IMPLEMENTIRANJE CENTRALNOG POVEZIVAČA (GATEWAY) | +
IZRADA WIREFRAMEA
IMPLEMENTIRANJE PRIJAVE KORISNIKA ZA KLIJENTSKE APLIKACIJE | +
INTEGRACIJA KLIJENTSKIH APLIKACIJA S BEKENDOM | +
IMPLEMENTACIJA EMAIL NOTIFIKACIJA | +
IMPLEMENTIRANJE AUTENTIFIKACIJE I AUTORIZACIJE KORISNIKA | +
IMPLEMENTIRANJE USER ROLA I DOPUŠTENJA | +
SPRINT 3 24.03.-05.04.
REGISTRACIJA KORISNIKA NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA | +
IMPLEMENTACIJA VIRTUALNE KOPIJE FIZIČKOG PROSTORA NA CLOUD SERVIS | -
DOGOVOR O HOSTING PLATFORMI | +
CREATE I GET OPERACIJE NAD EVENTIMA (FRONTEND I BEKEND) | +-
USKRŠNJA PAUZA :) | +
SPRINT 4 25.04.-09.05.
RAZVIJANJE FUNKCIONALNOSTI ZA POVEZIVANJE SA SUDIONICIMA DOGAĐAJA
IMPLEMENTACIJA FUNKCIONALNOSTI ZA SLANJE PORUKA I OBAVIJESTI
RAZVIJANJE FUNKCIONALNOSTI INTERAKTIVNOG ISKUSTVA ZA SUDIONIKE
IMPLEMENTACIJA FUNKCIONALNOSTI ZA IZRAČUNAVANJE LOKACIJA BEACONA U STVARNOM VREMENU
NABAVA BEACON UREĐAJA | +-
IMPLEMENTACIJA FUNKCIONALNOSTI ZA HVATANJE I POHRANJIVANJE BEACON SIGNALA
SPRINT 5 10.05.-17.05.
RAZVIJANJE FUNKCIONALNOSTI ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA
IMPLEMENTACIJA ANALITIČKIH USLUGA
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BAZE PODATAKA
POSTAVLJANJE BEACON UREĐAJA
IMPLEMENTACIJA ORM-A
SPRINT 6 18.05.-23.05.
RAZVIJANJE FUNKCIONALNOSTI ZA SPREMANJE DATOTEKA
RAZVIJANJE SUSTAVA ZA AWS SQS EVENTE
IMPLEMENTACIJA GDPR USKLAĐIVANJA
SPRINT 7 24.05.-06.06.
INTEGRACIJSKI TESTOVI
QA
DEPLOY
PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
PRIPREMA KORISNIČKE DOKUMENTACIJE
PRIPREMA PREZENTACIJE
INTEGRACIJSKI TESTOVI
OBRANA